## Tuần
Kế hoạch dự án tốt nghiệp – Bản đồ xúc giác cho người khiếm thị
© Ver 1.0 – Người lập: Trần Thành Đạt – Kế hoạch từ 10/09/2026 đến 01/01/2027 – Cập nhật trạng thái theo repo ngày 08/10/2026
STT | Hạng mục công việc | Chịu trách nhiệm | Phối hợp | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày | Trạng Thái | Note | Tuần 1: 07/09–13/09 | [6 empty] | Tuần 2: 14/09–20/09 | [6 empty] | Tuần 3: 21/09–27/09 | [6 empty] | Tuần 4: 28/09–04/10 | [6 empty] | Tuần 5: 05/10–11/10 | [6 empty] | Tuần 6: 12/10–18/10 | [6 empty] | Tuần 7: 19/10–25/10 | [6 empty] | Tuần 8: 26/10–01/11 | [6 empty] | Tuần 9: 02/11–08/11 | [6 empty] | Tuần 10: 09/11–15/11 | [6 empty] | Tuần 11: 16/11–22/11 | [6 empty] | Tuần 12: 23/11–29/11 | [6 empty] | Tuần 13: 30/11–06/12 | [6 empty] | Tuần 14: 07/12–13/12 | [6 empty] | Tuần 15: 14/12–20/12 | [6 empty] | Tuần 16: 21/12–27/12 | [6 empty] | Tuần 17: 28/12–03/01
 | time axis 2026-09-07 to 2027-01-03
1 | KHỞI TẠO DỰ ÁN | Trần Thành Đạt |  | 2026-09-10 | 2026-09-22 | 13 | Quá hạn
1.1 | Chuẩn bị công cụ và môi trường làm việc | Trần Thành Đạt |  | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | Hoàn thành | Repo có Bun, scripts/init.sh
1.2 | Chọn đề tài: bản đồ xúc giác cho người khiếm thị; tìm hiểu bài toán | Trần Thành Đạt |  | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 5 | Hoàn thành | docs/idea.md
1.3 | Đăng ký đề tài, xin xác nhận của giảng viên hướng dẫn | Trần Thành Đạt | GVHD | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Quá hạn | Mốc: đề tài được duyệt – Chưa có xác nhận trong repo
1.4 | Lập kế hoạch chi tiết (WBS, Gantt), ước lượng thời gian | Trần Thành Đạt |  | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 | Hoàn thành | File kế hoạch này
1.5 | Thiết lập Git repo, quy ước commit, bảng quản lý task | Trần Thành Đạt |  | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | Hoàn thành | Git: commit đầu 02/10/2026
1.6 | Thống nhất kế hoạch với giảng viên hướng dẫn | Trần Thành Đạt | GVHD | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | Quá hạn | Mốc: chốt kế hoạch – Chưa có biên bản trong repo
2 | PHÂN TÍCH & ĐẶC TẢ YÊU CẦU | Trần Thành Đạt |  | 2026-09-23 | 2026-10-04 | 12 | Quá hạn
2.1 | Nghiên cứu chuẩn xúc giác BANA 2022 và braille ADA §703 | Trần Thành Đạt |  | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 3 | Hoàn thành | Hằng số chuẩn trong tactile/convert.ts
2.2 | Khảo sát sản phẩm tương tự (Touch Mapper, TMAP, …) | Trần Thành Đạt |  | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2 | Hoàn thành | README, docs/idea.md
2.3 | Thu thập bộ ảnh mặt bằng mẫu để thử nghiệm | Trần Thành Đạt |  | 2026-09-26 | 2026-10-02 | 7 | Hoàn thành | Làm song song, thu dần – apps/web/public/gallery: 5 ảnh mặt bằng
2.4 | Viết product brief, use case, user story | Trần Thành Đạt |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | Hoàn thành | docs/idea.md
2.5 | Đặc tả yêu cầu chức năng / phi chức năng (SRS) | Trần Thành Đạt |  | 2026-10-02 | 2026-10-04 | 3 | Quá hạn | Chưa có tài liệu SRS
3 | THIẾT KẾ HỆ THỐNG | Trần Thành Đạt |  | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 11 | Đang thực hiện
3.1 | Kiến trúc tổng thể: monorepo Bun, web Next.js, API Hono, packages/shared | Trần Thành Đạt |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | Hoàn thành | README: mục Cách hoạt động
3.2 | Thiết kế FloorModel – định dạng dữ liệu dùng chung | Trần Thành Đạt |  | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Hoàn thành | packages/shared/src/floor-model.ts
3.3 | Thiết kế CSDL SQLite + Drizzle | Trần Thành Đạt |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Hoàn thành | apps/api/src/db/schema.ts
3.4 | Thiết kế API endpoint (upload, project, chạy agent, xuất STL) | Trần Thành Đạt |  | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2 | Hoàn thành | apps/api/src/routes/projects.ts
3.5 | Thiết kế UI/UX: wireframe, mockup các màn hình | Trần Thành Đạt |  | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | Hoàn thành | Giao diện đã làm trong apps/web
3.6 | Thiết kế luồng agent đọc / agent sửa và prompt | Trần Thành Đạt |  | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | Hoàn thành | agents/parser.ts, editor.ts
3.7 | Thiết kế bộ chuyển đổi xúc giác: hằng số chuẩn, hình học STL | Trần Thành Đạt |  | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | Hoàn thành | tactile/convert.ts, geometry.ts
3.8 | Hoàn thiện tài liệu thiết kế (SDD) và review với GVHD | Trần Thành Đạt | GVHD | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Đang thực hiện | Mốc: chốt thiết kế – README có kiến trúc, chưa có SDD
4 | SPRINT 1 – NỀN TẢNG | Trần Thành Đạt |  | 2026-10-19 | 2026-11-02 | 15 | Đang thực hiện
4.1 | Khởi tạo monorepo, script setup, file .env mẫu | Trần Thành Đạt |  | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Hoàn thành | package.json, .env.example
4.2 | packages/shared: kiểu FloorModel, Project | Trần Thành Đạt |  | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | Hoàn thành | packages/shared
4.3 | API: server Hono, schema + migration, CRUD project, lưu ảnh upload | Trần Thành Đạt |  | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 5 | Hoàn thành | Hono + Drizzle, 2 migration
4.4 | Web: layout, trang chủ, điều hướng, chân trang | Trần Thành Đạt |  | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | Hoàn thành | Đang sửa layout, bỏ chân trang
4.5 | Dữ liệu văn phòng mẫu để chạy thử không cần khóa AI | Trần Thành Đạt |  | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | Hoàn thành | apps/api/src/sample.ts
4.6 | Web: trang tải ảnh lên + danh sách bản đồ | Trần Thành Đạt |  | 2026-10-30 | 2026-11-01 | 3 | Hoàn thành | app/maps, components/home
4.7 | Demo Sprint 1 với giảng viên hướng dẫn | Trần Thành Đạt | GVHD | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Chưa bắt đầu | Mốc: demo Sprint 1
5 | SPRINT 2 – AI AGENT | Trần Thành Đạt |  | 2026-11-03 | 2026-11-16 | 14 | Đang thực hiện
5.1 | Tích hợp mô hình AI: Gemini / OpenRouter, danh sách mô hình kèm giá | Trần Thành Đạt |  | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | Hoàn thành | agents/llm.ts, models.ts
5.2 | Agent đọc mặt bằng: ảnh → FloorModel (tường, cửa, phòng, ký hiệu) | Trần Thành Đạt |  | 2026-11-05 | 2026-11-09 | 5 | Hoàn thành | agents/parser.ts
5.3 | Làm sạch JSON trả về và gán độ tin cậy | Trần Thành Đạt |  | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2 | Hoàn thành | agents/normalize.ts
5.4 | Chạy agent ở chế độ nền + web hỏi trạng thái mỗi 2 giây | Trần Thành Đạt |  | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | Hoàn thành | Chạy nền + hỏi lại mỗi 2 giây
5.5 | Agent sửa: câu lệnh + FloorModel → FloorModel | Trần Thành Đạt |  | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2 | Hoàn thành | agents/editor.ts, ai-edit-box.tsx
5.6 | Đánh giá độ chính xác agent đọc trên bộ ảnh mẫu | Trần Thành Đạt |  | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 1 | Chưa bắt đầu | Chưa có số liệu đánh giá
5.7 | Demo Sprint 2 với giảng viên hướng dẫn | Trần Thành Đạt | GVHD | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1 | Chưa bắt đầu | Mốc: demo Sprint 2
6 | SPRINT 3 – TRÌNH CHỈNH SỬA & CHUYỂN ĐỔI XÚC GIÁC | Trần Thành Đạt |  | 2026-11-17 | 2026-11-30 | 14 | Đang thực hiện
6.1 | Trình chỉnh sửa: vẽ FloorModel đè lên ảnh, kéo điểm, thêm/xóa đối tượng | Trần Thành Đạt |  | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 5 | Hoàn thành | components/editor
6.2 | Tô màu cảnh báo các phần có độ tin cậy < 70% | Trần Thành Đạt |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 1 | Hoàn thành | Tô hổ phách khi độ tin cậy < 70%
6.3 | Ô nhập lệnh cho agent sửa trên giao diện | Trần Thành Đạt |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | Hoàn thành | ai-edit-box.tsx
6.4 | Chuyển chữ → chấm braille | Trần Thành Đạt |  | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1 | Hoàn thành | tactile/braille.ts
6.5 | Hình học 3D: khối hộp, vòm, vòng → tam giác → file STL | Trần Thành Đạt |  | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2 | Hoàn thành | tactile/geometry.ts
6.6 | Chuyển FloorModel → tấm 200×200 mm theo chuẩn + cảnh báo vi phạm | Trần Thành Đạt |  | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2 | Hoàn thành | tactile/convert.ts
6.7 | Unit test bộ chuyển đổi xúc giác và braille | Trần Thành Đạt |  | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Chưa bắt đầu | Repo chưa có file test
6.8 | Demo Sprint 3 với giảng viên hướng dẫn | Trần Thành Đạt | GVHD | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Chưa bắt đầu | Mốc: demo Sprint 3
7 | SPRINT 4 – XEM 3D, XUẤT FILE & HOÀN THIỆN | Trần Thành Đạt |  | 2026-12-01 | 2026-12-14 | 14 | Đang thực hiện
7.1 | Xem trước 3D bằng three.js | Trần Thành Đạt |  | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 3 | Hoàn thành | preview/plate-viewer.tsx
7.2 | Xuất STL: tấm bản đồ + tấm chú giải braille | Trần Thành Đạt |  | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2 | Hoàn thành | map.stl, legend.stl
7.3 | Các trang thông tin: giới thiệu, cách hoạt động, hướng dẫn ảnh đầu vào, thư viện | Trần Thành Đạt |  | 2026-12-06 | 2026-12-08 | 3 | Hoàn thành | 5 trang thông tin
7.4 | In 3D thử nghiệm, đo và chỉnh thông số (cửa ≥ 5 mm, chấm 0,7 mm) | Trần Thành Đạt |  | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 | Chưa bắt đầu | Máy in chạy song song – Có file STL mẫu, chưa in
7.5 | Đóng gói Docker và triển khai bản demo | Trần Thành Đạt |  | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | Đang thực hiện | Có Dockerfile, chưa xác nhận triển khai
7.6 | Demo Sprint 4 – bản hoàn chỉnh tính năng | Trần Thành Đạt | GVHD | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 1 | Chưa bắt đầu | Mốc: đủ tính năng
8 | KIỂM THỬ & SỬA LỖI | Trần Thành Đạt |  | 2026-12-11 | 2026-12-20 | 10 | Chưa bắt đầu
8.1 | Lập kế hoạch kiểm thử và viết test case | Trần Thành Đạt |  | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2 | Chưa bắt đầu
8.2 | Kiểm thử chức năng, tích hợp, end-to-end | Trần Thành Đạt |  | 2026-12-13 | 2026-12-15 | 3 | Chưa bắt đầu
8.3 | Kiểm thử với người dùng thật (đọc bản đồ in 3D) | Trần Thành Đạt | Người dùng | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2 | Chưa bắt đầu
8.4 | Sửa lỗi và tối ưu | Trần Thành Đạt |  | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 5 | Chưa bắt đầu
8.5 | Đóng băng mã nguồn (code freeze) | Trần Thành Đạt |  | 2026-12-20 | 2026-12-20 | 1 | Chưa bắt đầu | Mốc: code freeze
9 | TÀI LIỆU, BÁO CÁO & BẢO VỆ | Trần Thành Đạt |  | 2026-12-14 | 2027-01-01 | 19 | Đang thực hiện
9.1 | Viết báo cáo đồ án tốt nghiệp | Trần Thành Đạt |  | 2026-12-14 | 2026-12-25 | 12 | Chưa bắt đầu | Viết dần từ tài liệu SRS, SDD
9.2 | Hướng dẫn cài đặt và sử dụng (README) | Trần Thành Đạt |  | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2 | Hoàn thành | README tiếng Việt
9.3 | Slide thuyết trình và video demo | Trần Thành Đạt |  | 2026-12-23 | 2026-12-27 | 5 | Đang thực hiện | docs/gioi-thieu-du-an.pptx
9.4 | Gửi báo cáo cho giảng viên hướng dẫn góp ý | Trần Thành Đạt | GVHD | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 1 | Chưa bắt đầu | Mốc: nộp bản nháp
9.5 | Chỉnh sửa báo cáo theo góp ý | Trần Thành Đạt |  | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2 | Chưa bắt đầu
9.6 | Tổng duyệt thuyết trình | Trần Thành Đạt | GVHD | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 1 | Chưa bắt đầu
9.7 | Nộp hồ sơ cuối, bàn giao mã nguồn, đóng dự án | Trần Thành Đạt |  | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2 | Chưa bắt đầu | Mốc: hoàn thành dự án
10 | QUẢN LÝ DỰ ÁN (XUYÊN SUỐT) | Trần Thành Đạt |  | 2026-09-10 | 2027-01-01 | 114 | Đang thực hiện
10.1 | Tự đánh giá tiến độ hằng tuần, cập nhật bảng task | Trần Thành Đạt |  | 2026-09-10 | 2027-01-01 | 114 | Đang thực hiện | Thứ Hai hằng tuần
10.2 | Báo cáo tiến độ với giảng viên hướng dẫn | Trần Thành Đạt | GVHD | 2026-09-10 | 2027-01-01 | 114 | Đang thực hiện | 2 tuần/lần
10.3 | Quản lý rủi ro: khóa AI, chi phí API, máy in 3D | Trần Thành Đạt |  | 2026-09-10 | 2027-01-01 | 114 | Đang thực hiện
Chú thích
Giai đoạn (ngày bắt đầu/kết thúc tự tính từ các công việc con)
Công việc
Mốc quan trọng (cột Note bắt đầu bằng "Mốc")
Công việc đã hoàn thành
Hôm nay
Thứ Bảy, Chủ Nhật
Cách dùng: chỉ sửa cột Bắt đầu / Kết thúc của công việc con và chọn Trạng Thái từ danh sách; biểu đồ Gantt và ngày của giai đoạn tự cập nhật. Điền tên GVHD ở sheet "Nhân sự".

## Nhân sự
Vai trò | Họ tên | Nhiệm vụ chính
Sinh viên thực hiện | Trần Thành Đạt | Làm toàn bộ dự án: quản lý tiến độ, phân tích, thiết kế, backend, frontend, AI agent, kiểm thử, in 3D, báo cáo
GVHD |  | Giảng viên hướng dẫn: duyệt đề tài, góp ý sau mỗi sprint, duyệt báo cáo
Người dùng |  | Nhân viên hỗ trợ tiếp cận / người khiếm thị: kiểm thử bản đồ in 3D
Ô màu vàng: điền họ tên giảng viên hướng dẫn và người dùng tham gia.

## Data
Chưa bắt đầu
Đang thực hiện
Hoàn thành
Quá hạn